## Hoja1
Fecha | Incio | Fin | Tiempo de interrupción | Delta tiempo | Fase | Comentarios
2026-03-27 | 15:15 | 19:40 | 45 min | 3 h 40 min | Planificación de Sprint | 1. El tiempo de interrupción fue porque no había almorzado; fue cerca de las 4. 2. Al inicio estábamos planificando todas las tareas del sprint como grupo, mientras aprendíamos a usar jira, después del break que hicimos, yo me quedé viendo como asignar pesos a las tareas sin que sea subjetivo -Me quedé con un poco de dudas pero les pasé una matriz para hacerlo menos subjetivo- 3. Acordamos que iba a subir la infraestructura que ya habíamos subido para la tarea de Infraestructure as Code. 4. Se hizo la planificación en jira tomando en cuenta trabajar en semana santa, pero yo indiqué que podía hasta el martes. 5. Me tuve que retirar para ir a hacer otra tarea y quedamos que Enya iba a terminar la planificación y nos la iba a pasar.
2026-03-28 | 13:20 | 14:30 | 0 | 1 h 10 min | Revisión de infraestructura previa | 1. Como sabía que tenía que resubir el contenido de infraestructura previamente realizado en la entrega de la tarea IaC la revisé. En esa tarea se fueron dockerfiles que estaban demás en la carpeta principal; se juntó su contenido con los Docker que estaban en las subcarpetas. 2. Se añadieron ifs de construcción para omitir prisma si no encontraba el esquema. 3. Eliminé y cambié las credenciales de acceso que estaban expuestas en el código y reestructure para usar las de las variables de entorno. 4. Completé la revisión de la infraestructura y funciona el Docker sin ningún problema.
2026-03-28 | 17:45 | 20:00 | 0 min | 2 h 15 min | Seguridad a nivel de la base de datos | 1. Aproveché que tenía el código fresco en mi mente para implementar RLSDB. Se hizo mediante políticas y roles que agregué a la base de datos postgres original. Entre otras cosas, esto permite que un paciente no pueda ver planes asignados a otro paciente; el paciente solo podría ver sus propios registros en la base de datos. Hay 6 roles, 3 son para el acceso a la base de datos (app_paciente, app_admin, app_practicante) y 3 para organizar las tablas y columnas según el rol del usuario (rol_paciente, rol practicante, rol admin). 2. Un compañero de otro año me mencionó que hay máscaras en las consultas que agrupan las columnas y filas al rol o datos del usuario; en su momento cuando lo aprenda pienso incluirlo ya que ambos procesos se pueden combinar para mayor seguridad :D 3. Completé la implementación de seguridad en la base de datos.
2026-03-30 | 15:40 | 16:05 | 0 | 25 min | Ver, procesar y apuntar mis tareas asignadas | 1. Ya Enya nos compartió la planificación :) 2. Las tareas que me tocan son: T03 Docker Compose (postgres + backend + frontend) para hoy - Copiar y pegar la infraestructura en el repositorio + Ya lo había adelantado así que solo lo pegaré en los repos cuando los creen :) T06 Interfaces de datos (TS) para hoy - Interfaces globales para usuario, paciente y nutricionista en un archivo llamado types.ts T11 Endpoint POST /auth/register (hashbcrypt, crear usuario paciente) para mañana - Lógica para guardar paciente en la DB T12 Endpoint Post/auth/login + generación JWT + retorno de rol para mañana - Validación de credenciales y retorno de JWT. T19 Endpoint GET /nutricionista/pacientes (lista + próxima cita) para mañana - Consulta usando JOIN T21 Endpoint GET /pacientes/:id (datos + formulario clínico + historial citas) para el 6 de abril - Otro JOIN
T22 Endpoint GET /pacientes/:id/plan-activo (PatronMenus + Ingredientes) para el 6 de abril - Otro JOIN xd dice que reutiliza lógica de T20. + Acá me surge una duda respecto a cual T20, ya que está la a y la b, ahí les pregunto en un rato. -EDIT POSTERIOR: se me olvidó preguntar y eliminaron las imágenes de la planificación y ya no puedo ver que tareas eran esas :v lo logré hacer pero no sé si se va a tener que cambiar puesto que no recuerdo el contenido de lo asignado en esas tareas- T25 Seed de datos (nutricionista +2 pacientes + ingredientes + plan) para el 7 de abril - Solo el script T26 Pruebas de integración del flujo completo registro -> cita -> plan para el 7 de abril - Entre todos :) T27 Trabajar en presentación para el 8 de abril - Entre todos :) 3. Ya apunté y procesé todas mis tareas :-D
2026-03-30 | 19:06 | 19:10 | 0 | 4 min | Aceptar la invitación a la organización de GitHub | 1. Ya acepté la invitación a la organización en GitHub 2. Se me indicó que adelantara mis tareas porque indiqué que no podía después de mañana así que eso haré.
2026-03-30 | 19:10 | 19:42 | 0 | 32 min | Interfaces de datos | Ya implementé los tres tipos de usuario :)
2026-03-30 | 19:45 | 5:00 | 0 | 9 h 15 min | JWT, modificación de API, endpoints, smoke tests, y atención a posibles vulnerabilidadades | 1. En esta etapa se implementaron varias cosas, entre las cuales están: + Cambio aplicado para tomar VITE_API_URL en lugar de la URL hardcodeada: - web/index.html, web/nginx.conf - +registro con hash y transacción -backend/src/routes/auth.js, backend/src/db.js- +login con jwt- backend/src/routes/auth.js, backend/src/config.js, backend/src/middleware/auth.js, backend/package.json, backend/server.js - +Endpoint GET/nutricionista/pacientes [Listar pacientes por nutricionista autenticado] - backend/src/routes/nutricionista.js, backend/server.js - +Endpoint GET/pacientes/:id [Detalle clínico de paciente con autorización estricta] -backend/src/routes/pacientes.js, backend/server.js - +Sub endpoint GET /pacientes/:id/plan-activo [Obtener plan nutricional activo del paciente] -backend/src/routes/pacientes.js +Aspectos de seguridad considerados: Rate Limit - Fortificación de claves JWT - seguridad básica [Mitigación del ataque de XSS, del ataque clickjacking, fuga de urls, contenido mal interpretado, bloqueo explícito para evitar el abuso de APIs, ataques tipo Spectre, evitar que otros sitios lean los recursos, problemas de caché] -backend/src/middleware/security.js, backend/src/middleware/rateLimit.js, backend/server.js, scripts/smoke.http - +README modificado. 2. Tenía planeado hacer todas las tareas pero para la tarea sobre el seed de datos necesito el esquema de prisma, y en tampoco pude hacer las pruebas de integración por que también me hace falta la cita. Ambas tareas dependen de tareas de otros integrantes así que debo esperar.
2026-03-31 | 14:00 | 18:28 | 0 | 4 h 28 min | Verificación de seguridad y flujo que hice ayer | Ya hoy con la mente fresca depuré los errores y verifiqué varias veces cada flujo, me aseguré de que funcionara todo correctamente.
2026-03-31 | 23:05 | 23:20 | 0 | 15 min | Actualizar archivos gitignore y dockerignore | Archivos de exclusión actualizados
2026-03-31 | 23:40 | 0:40 | 0 | 1 h | Hacer commits y subir archivos | 1. La mayor parte del tiempo estuve peleando con subir archivos al repo principal 'vida-sana' que es el que tiene de submódulos los otros, para después darme cuenta que es que no me dieron permiso en ese repositorio para subir archivos :( 2. Los compartí por whatsapp a los demás. Archivos no subidos pero enviados: gitignore, docker-compose.prod.yml, docker-compose.yml, schema.sql, smoke.http, types.ts, README, y creo que solo xd -EDIT POSTERIOR: Ya me indicaron que ese repositorio es solo para control de submódulos y me hicieron el favor de subir los archivos :-D - 3. Lo que sí pude subir en los otros repos está en un PR para que puedan ser verificados los cambios antes de unirlos
2026-03-04 | 19:00 | 19:12 | 0 | 12 min | Revisar retroalimentación o avances en GitHub para continuar | No me han comentado los PR así que supongo que están bien, solo es de que los acepten. No hay avances subidos así que no puedo continuar puesto que las otras tareas ya dependen de otras tareas.
2026-03-07 | 15:00 | 15:08 | 0 | 8 min |  | Aún no hay nada así que dejaré esas tareas -T26 y T27- para el siguiente sprint.
2026-03-08 | 15:50 | 15:55 | 0 | 5 min | Ver Jira | Me llegaron un montón de correos de tareas creadas en Jira y me metí a ver, se me había olvidado marcar cuando hice mis tareas pero alguien (o los dos al mismo tiempo) lo marcaron por mí :-D
2026-03-08 | 16:00 | 17:18 | 15 | 1 h 03 min | Elaboración de presentación | No se usó porque fue exposición directa con Koch y además mi equipo ya tenía otra presentación, pero no hizo falta la de ninguno :)
Reflexión del sprint
Me siento bastante bien con mis resultados. Este sprint me ayudó bastante a entender la importancia de la seguridad en los sistemas reales, tema que me gusta bastante, fue un gran reto el implementar la seguridad pero me encantó hacerlo. Tengo varias ideas y cambios a hacer en los siguientes sprints para mejorar la seguridad pero principalmente quiero añadir otro header para HSTS, expect ct, entre otros. En este sprint me fueron asignadas 9 tareas de las cuales 7 pude hacer eficientemente. Si bien no se pudieron realizar 2 de las tareas que me fueron asignadas [T25 Seed de datos (nutricionista +2 pacientes + ingredientes + plan) y T26 Pruebas de integración del flujo completo registro -> cita -> plan] por que dependían de tareas de otros integrantes que no estaban en el GitHub, me siento satisfecho de que hice todas las demás tareas que me fueron asignadas. Aquellas tareas que sí logré hacer, funcionan de la forma esperada sin errores :-D. Además tomé la iniciativa de darle un enfoque seguro desde el comienzo aunque no se haya considerado ese aspecto en la planificación. Siento que la cantidad de tareas asignadas que pude hacer fue perfecta porque no me sentí agobiado -aunque también puede ser porque esta vez en el descanso de semana santa si tuve tiempo para hacer las cosas y normalmente no tengo tanto tiempo disponible-, en un futuro me gustaría que sigan siendo del mismo estilo y cantidad, pero hay que ver que pasa.
Nombre: | René Abella
Carné: | 24290